## Plan1
PLANO DE AÇÃO CIPA-AMES 2017-2018 | [8 empty] | PlANO DE AÇÃO CIPA-AMES 2017-2018
Item | Ações | Objetivo | Local | Estratégia de Ação | Início | Término | Responsável(is) | Prioridade | Item | Ações | Objetivo | Local | Estratégia de Ação | Início | Término | Responsável(is) | Prioridade
| O que? | Por Que? | Onde? | Como? | Quando | Quando | Quem? |  |  | O que? | Por Que? | Onde? | Como? | Quando | Quando | Quem?
1 | Piso escorregadio | Evitar queda dos pacientes, especialmente em dias chuvosos. | Entrada de Pacientes | 1.Mais fitas antiderrapante na rampa; 2.Corrimão no centro da rampa; 3.Substituir todo o piso; | 2016-06-23 |  | Proposta encaminhada á Gerência. Aguardando avaliação e aprovação. | 5 | 6 | Colaboradores sentados nas calçadas, em situação de risco, para usar Wi-fi. | Evitar que os colaboradores fiquem sentados, em situação de risco, nas calçadas durante horário de almoço. | Área externa do Ambulatório | Disponibilizar Wi-fi na casa de apoio durante horario de almoço. | 2016-09-22 |  | Proposta encaminhada a Gerência. Irá disponibilizar Wi-fi na casa de apoio durante o horário de almoço
2 | Paradas frequentes do elevador | Evitar dificuldade/impedimento no deslocamento de pacientes acamados, cadeirantes ou inconscientes, nas dependências do Ambulatório (especialmente subsolo e 2º andar). | Ambulatório | 1.Elevador novo; 2.Adaptar rampa nas escadas; 3.Rampas na área externa do prédio. | 2016-09-01 |  | Proposta encaminhada á Gerência. Está sendo avaliada a possibilidade (financeira) para investir no elevador. | 5 | 7 | Alarme de incêndio com volume baixo, não foi percebido no CME. | Permitir que o alarme de incêndio seja ouvido em todos os locais de trabalho. | Ambulatório | 1.Instalação de sinalizadores visuais em áreas com excesso de ruido; 2.Instalação de alarme mais audível. | 2016-10-06 |  | • Aquisição de maga-fones; • Contratação de empresa prestadora de serviço especializada para desenvolver melhorias no sistema de alarme.
3 | Saída de emergência sub-solo e 2º andar. | Evitar dificuldade/impedimento no deslocamento de pacientes acamados, cadeirantes ou inconscientes, do Subsolo e 2º andar até a saída, em caso de emergência. | Ambulatório | 1.Adaptar rampa nas escadas internas (2º andar ao 1º andar / Subsolo ao Térreo); 2.Rampas na área externa do prédio; 3.Escorregadores de emergência (como os utilizados em aviões), para o caso do 2º andar. | 2016-09-01 |  | Proposta encaminhada á Gerência. Aguardando avaliação e aprovação. | 5 | 8 | Estalos de volume alto nos fones de ouvido dos controladores de acesso devido interferência do sinal. | Evitar possíveis problemas auditivos. | Controle de acesso. | 1. Instalação de antena. 2.Substitução dos fones por fones originais; 3.Sem uso de fones; | 2016-12-22 |  | Proposta encaminhada ao Técnico de Segurança.
4 | Piso escorregadio | Evitar queda dos funcionários, especialmente em dias chuvosos. | Entrada de funcionários | Corrimão no centro da rampa. | 2016-09-01 |  | Proposta encaminhada ao Técnico de Segurança. | 5 | 9 | Armazenamento de roupas (abrigo da rouparia) junto a quadro de luz | Risco de incêndio. | 2º Andar | 1.Mudança do local do abrigo da rouparia; 2.Isolamento do quadro de luz (Drywall). | 2017-02-23 |  | Proposta encaminhada ao Técnico de Segurança.
Observações: | [8 empty] | Observações:
PLANO DE AÇÃO CIPA-AMES 2017-2018 | [8 empty] | PlANO DE AÇÃO CIPA-AMES 2017-2018
Item | Ações | Objetivo | Local | Estratégia de Ação | Início | Término | Responsável(is) | Prioridade | Item | Ações | Objetivo | Local | Estratégia de Ação | Início | Término | Responsável(is) | Prioridade
| O que? | Por Que? | Onde? | Como? | Quando | Quando | Quem? |  |  | O que? | Por Que? | Onde? | Como? | Quando | Quando | Quem?
10 | Quina do suporte do microondas sem proteção. | • Evitar que os colaboradores batam a cabeça na quina do suporte; • Minimizar dados caso algum colaborador bata a cabeça no suporte. | Copa (Ambulatório) | 1.Protetor de quina; 2.Faixa amarela. | 2017-04-06 | 2017-05-29 | • Instalação de protetor de quina; • Efetuar a pintura de faixa amarela. (Aguardando materiais) | 5 | 14
11 | Não há barras de apoio nos sanitários. | • Evitar queda de pacientes que utilizem o sanitário; • Minimizar o esforço da equipe de enfermagem que acompanha os pacientes (as vezes sedados) ao sanitário. | 2º Andar (SPC) | Instalação de barras de apoio. | 2017-05-15 |  | Proposta encaminhada à Coordenação de Enfermagem. Aguardando avaliação e aprovação. | 5 | 15
12 | Mesa com filete de madeira solto na parte externa. | Evitar arranhões e que os pacientes enganchem os pés e caiam. | Recepção agendamento | Consertar mesa. | 2017-05-15 |  | Proposta encaminhada ao setor de manutenção. | 4 | 16
13 | [8 empty] | 17
Observações: | [8 empty] | Observações: